## Handleplan eksempel
Handleplan - eksempel
Ved at klikke på pilen i hver kolonne kan du sortere kolonnen efter hvad du gerne vil have vist.
Man kan også markere hvilke typer af felter man vil have vist - alle ikke-markede skjules.
Oprettet (dato) | Indsatsområde | Opgave | Anslået timer | Ansvarlig | Deadline | Status
2013-05-03 | Kommunikation | planlæg informationsmøde for plejegruppen | 1 | Peter N | 2013-05-15 | OK
2013-05-03 | Måling | hold møde med IT-afdeling om mulige data udtræk | 2 | Anne H | 2013-05-15 | OK
2013-05-15 | Måling | lav udkast til kliniske måleparametre | 5 | Anne H | 2013-05-25
2013-06-16 | Projektledelse | sikre at kommunen stiller nøglepersoner til implementeringsarbejdet |  | Jørgen | 2013-06-23
2013-08-08 | Ændring 1 | indsamle al patientinformation og gennemlæse | 2 | Susan | 2013-08-12
2013-08-08 | Ændring 1 | indsamle og læse alle dokumenter & vejledninger til personale | 4 | Christian | 2013-08-12
2013-08-08 | Ændring 1 | planlæg informationsmøde for plejegruppen |  | Susan | 2013-08-15
2013-08-10 | Projektledelse | planlæg interviews med læger | 4 | Jørgen | 2013-08-18
2013-08-10 | Projektledelse | planlæg interviews med plejegruppe | 3 | Jørgen | 2013-08-18
2013-08-12 | Ændring 1 | aa
2013-08-12 | Ændring 1 | bb
2013-08-20 | Ændring 1 | cc
2013-05-20 | Ændring 1 | dd
2013-05-22 | Ændring 1 | ee
2013-05-22 | Ændring 1 | ff
2013-05-22 | Ændring 1 | gg

## Milepælsplan eksempel
Milepælsplan - eksempel
Ved at klikke på pilen i hver kolonne kan du sortere kolonnen efter hvad du gerne vil have vist.
Man kan også markere hvilke typer af felter man vil have vist - alle ikke-markede skjules.
Indsats-område | Milepæl | Ansvarlig | Anslået time-forbrug . | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 | Uge 15 | …. | Uge 28
Kommunikation | Kommunikationsplan for implementeringen er klar | Peter N. | 8 | Uge 10: (dato)
Kommunikation | Personalet er orienteret om implementeringen | Peter N. | 10 | Uge 11: (dato)
Måling | Forslag til kliniske målinger er fremsat for ledelsen | Anne H | 30 | Uge 12: (dato)
Måling | Kliniske målinger er sat i gang | Anne H | 20 | Uge 13: (dato)
Analyse | Analyse af barrierer er gennemført | Michael H. | 20 | Uge 12: (dato)
Analyse | Det eksisterende patientforløbet er kortlagt og dokumenteret | Michael H. | 20 | Uge 13: (dato)
Nye arbejdsgange | Nyt patientforløb og tilsvarende arbejdsgange er beskrevet i udkast | Michael H. | 60 | [6 empty] | (dato)
Nye arbejdsgange | Aftale om tværsektorielt samarbejde er godkendt af begge ledelser | Michael H. | 30 | Uge 14: (dato)
Patientinformation | Patientinformation er indsamlet og læst | Susan | 12 | Uge 10: (dato)
Patientinformation | Udkast til ny patientinformation er skrevet og diskuteret i relevante fora. | Susan | 28 | Uge 13: (dato)
Patientinformation | Møde med patienter om NKR og patientinformation er afholdt | Susan | 10 | Uge 12: (dato)
Patientinformation | Patientinformation er revideret og publiceret | Susan | 15 | Uge 15: (dato)
Nye arbejdsgange | Nye arbejdsgange er godkendt på hospitalet | Michael H. | 30 | [6 empty] | (dato)
Nye arbejdsgange | Nye arbejdsgange er godkendt i kommunen | NN fra kommune | [7 empty] | (dato)
Nye arbejdsgange | Nye arbejdsgange er dokumenteret og publiceret på hospitalet | Michael H. | [8 empty] | (dato)
Nye arbejdsgange | Nye arbejdsgange er dokumenteret og publiceret i kommunen | NN fra kommune | [8 empty] | (dato)
Nye arbejdsgange | Ændring 2 | …
Nye arbejdsgange | Ændring 3
Akkrediteringsstandarder | …

## Handleplan skabelon
Handleplan - eksempel
Ved at klikke på pilen i hver kolonne kan du sortere kolonnen efter hvad du gerne vil have vist.
Man kan også markere hvilke typer af felter man vil have vist. Alle de ikke-markede skjules.
Oprettet (dato) | Indsatsområde | Opgave | Anslået timer | Ansvarlig | Deadline | Status